## Blad1
Skeden för exploateringsprojekten 2021
Tidiga skeden
Planskede
Genomförande
Proj.nr | Projekt | Kommundel | Projektled. | Skede | Kommentar
9123 | ABC Coop | Tumba | Åsa | genomförande | Beräknas vara klart under 2020
2174/9174 | Alby torghus | Alby | Oskar | Planskede | Granskning hösten 2020
2140/9140 | Albytäppan | Alby | Lisa | Planskede | Dialog med ny exploatör för projektet pågår. Planarbetet är vilande i väntan på nytecknande av ramavtal
9168 | Alfred Nobels Allé | Tullinge | Lisa | genomförande | dialog om försäljning av mark
2180/9180 | Botkyrka kyrkogård | Eriksberg |  | Planskede | samråd kv 4 2020
9118 | Centrala Hallunda | Hallunda |  | vilande | avvaktar en övergripande planering tex. Program
9167 | Fittja Centrum | Fittja | Åsa | genomförande | utbyggnad pågår
9118 | Hallunda centrum | Hallunda |  | vilande | avvaktar en övergripande planering tex. Program
2147/9147 | Hallunda gård | Hallunda | Anette | Planskede | samråd kv 2 2020
2193/9193 | Harbro backe | Tumba | Antonio | Planskede | granskning hösten-vintern 2020
9158 | Hotelletablering i Hallunda | Hallunda |  | vilande | bör avslutas, ingen intressent
2176/9176 | Kassmyra 1 | Vårsta | Emma | Planskede | Granskning hösten 2020
9171 | Kv Synemannen | Alby | Antonio tv | tidigt skede | vilande
9110 / 2110 | Kyrkoherden/Tuna torg | Tumba | konsult Svefa | detaljplanering | tidigt i planprocessen
9113 | Loviseberg 2 | Tumba | Agneta | genomförande | återstår att sälja mark
2139/9139 | Loviseberg 3 | Tumba |  | tidigt skede | Tidigt i planprocessen
9154 | Norsborgsdepån | Norsborg | Emma | genomförande | i slutskede av genomförande
2179/9179 | Prästviken | Norsborg | Oskar | Planskede | slutskede i detaljplaneprocessen
9182 | Riksten - etapp 4 | Tullinge | Åsa | genomförande | Utbyggnad pågår
9173 | Riksten - etapp 5 | Tullinge | Åsa | tidigt skede | vilande
2188/9188 | Riksten detaljplan 6 | Tullinge | Åsa | Planskede | Samråd kv1 2021
9187 | Riksten företagspark etapp 1 | Tullinge | Lisa | genomförande | Utbyggnad påbörjas hösten 2020 och försäljning påbörjas 2022
2184/9184 | Riksten företagspark etapp 2 | Tullinge |  | Planskede | tidigt i planprocessen
9117 | Rotemannen | Alby |  | vilande | finns med i planeringen för framtid Alby
9146 | Sandstugan | Tumba | Åsa | genomförande | utbyggnad pågår
9132 | Skårdal | Tumba | Anette | Genomförande | Försäljning av fastighet 2021
9101 | Slagsta strand (program) | Fittja |  | klart | ska avslutas när etapp 2 påbörjar detaljplanering
2177/9177 | Slagsta strand, etapp 1 | Fittja | Lisa | genomförande | Startskede genomförande
2169/9169 | Slättmalm | Vårsta | Anette | Planskede | slutskede i detaljplaneprocessen
9133 | Solskensvägen | Tullinge | Lisa | genomförande | utbyggnad pågår, slutskede
2175/9175 | Södra Porten | Eriksberg | Konsult | tidigt skede | Framtagande av förstudie pågår vilket är ett steg i att komma vidare med etappvis detaljplaneläggning.
9194 | Tegelbruket | Fittja | Lisa | genomförande | Detaljprojektering höst 2020
9151 | Tegelstenen | Fittja | Åsa | genomförande | Slutredovisning pågår
9170 | Tingstorget | Alby | Emma | genomförande | utbyggnad pågår
9163 | Tornet 1/Lövkojan | Norsborg | Emma | genomförande | toppbeläggning återstår
9127 | Torpängen | Tumba | Antonio | genomförande | Slutredovisning pågår
9120 | Tumba centrum | Tumba |  | vilande | avvaktar Citycon
9172 | Tumba Skog | Tumba | Åsa | Planskede | detaljplan överklagad
9150 | Vårsta centrum | Vårsta | Lisa | genomförande | utbyggnad pågår, slutskede